## Sheet1
Week | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Prod 1- Integration Rate | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 2.2 | 2.5 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TR Arrivals Per Week | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 20 | 27 | 37 | 4 | 0 | 0
Backlog Plan 1 | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 5 | Week 6 | Week 7 | Week 8 | Week 9 | Week 10 | Week 11 | Week 12 | Week 13
Possible Closures Per Week | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
Backlog(Arrivals - Closures) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 23 | 30 | 47 | 31 | 11 | 0
Backlog Plan 2 | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 5 | Week 6 | Week 7 | Week 8 | Week 9 | Week 10 | Week 11 | Week 12 | Week 13
Possible Closures Per Week | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
Backlog(Arrivals - Closures) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 17 | 34 | 18 | 0 | 0